СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУ «РЦРО»	Директор

председатель ТРО ООО «ВПС»	МАОУ – СОШ № 4 г.Асино

___________________ Н.П. Лыжина	_________________ Е.Н.Селезнева

«_____» _______________ 2022 г.	 «  1  »          сентября           2022 г.

ПЛАН РАБОТЫ 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Центра гражданского образования «МЫ в Теме» МАОУ-СОШ № 4 г. Асино по участию в реализации регионального проекта «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2021-2025 годы»

| № п/п | Название мероприятия | Срок проведения мероприятия, ответственный | Формы представления результатов деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программный, аналитический материал, документы | Сетевые ресурсы | Очные формы | Печатная продукция, СМИ |
|  | Задача 1. «Создать условия для совершенствования содержания, нормативно-правового, организационно-методического и ресурсного обеспечения гражданского образования» |  |  |  |  |  |
| обяз. | Составление плана работы Центра гражданского образования | 20.09.2022 Отв.:Мотовилова А.А. | План работы | План на сайте |  |  |
| обяз. | Согласование новых образовательных программ Центра гражданского образования | 20.09.2022 Отв.:Мотовилова А.А. | Программа | Страница ЦГО на сайте |  |  |
| обяз. | Развитие сети социальных партнеров организации | В течение года Отв.:Мотовилова А.А. | Договоры | Договоры на сайте |  |  |
| обяз. | Участие в рейтинговой оценке образовательной деятельности Центров гражданского образования | 15.06.2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Аналитический отчет, статотчет | Отчет на сайте |  |  |
|  | Задача 2. «Способствовать развитию правовой и политической культуры обучающихся, активной гражданской позиции, гражданской ответственности, ученического самоуправления и расширению конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы» |  |  |  |  |  |
| обяз. | Реализация образовательных программ Центра гражданского образования | В течение года Отв.:Мотовилова А.А. | Программа | Программа | Проведение занятий | Публикация в СМИ |
| обяз. | Семинар «Роль Центров гражданского образования в реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» | 23.08.2022 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка |  | Участие в семинаре |  |
| обяз. | Семинар «Организация образовательных событий региональной сети Центров гражданского образования» | 15.12.2022 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка |  | Участие в семинаре |  |
| * | Участие в Акции «Я знаю свои права» (ученическое самоуправление) | 12-16.09.2022 Отв.:Лосева М.С., Мотовилова А.А. |  |  | Подключение ВКонтакте |  |
| * | Участие во всероссийской кампании по организации выборов руководителей советов обучающихся «Твой выбор» | 05.09.-13.11.2022 Отв.:Лосева М.С., Мотовилова А.А. | Заявка |  | Подключение ВКонтакте Проведение выборов |  |
| обяз. | Участие в Антинаркотической акции «Родительский урок» | Октябрь 2022 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка о мероприятии |  | Проведение мероприятия |  |
| обяз. | Участие в Антинаркотической акции «Школа правовых знаний» | Ноябрь 2022 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка о мероприятии |  | Проведение мероприятия |  |
| обяз. | Организация открытого образовательного события Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Положение, аналитический отчёт | Положение на сайте | Проведение события | Публикация в СМИ |
| обяз. | Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка |  | Участие в событии |  |
| обяз. | Участие в Антинаркотической акции «Думай до, а не после» | Март 2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка о мероприятии |  | Проведение мероприятия |  |
| обяз. | Участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией | Май 2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Заявка о мероприятии |  | Проведение мероприятия |  |
|  | Задача 2. «Привлечь обучающихся, детско-взрослое сообщество к реализации социально значимых инициатив, проектов, участию в добровольческом/волонтерском движении» |  |  |  |  |  |
| обяз. | Размещение информации на странице Центра на официальном сайте организации (не менее 2 раз в месяц), ведение статистики посещения и просмотров | В течение года Отв.:Мотовилова А.А. |  | Документы, новости |  |  |
| обяз. | Размещение информации в группе Центра в социальной сети ВКонтакте (не менее 2 раз в неделю) | В течение года Отв.:Мотовилова А.А. |  | Документы, новости |  |  |
| * | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | 09.12.2022 Отв.:Мотовилова А.А. Машнич Т.В. | Заявка |  | Участие в олимпиаде |  |
| * | Участие в областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» | 01.02-29.04.2023 Отв.:Мотовилова А.А. | Паспорт социального проекта |  | Открытая защита проекта |  |
| * | Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Классный классный руководитель» | Май 2023 Отв.:Романова Н.В. Мотовилова А.А. | Заявка, конкурсные материалы |  | Участие в конкурсе |  |
| * | Участие в региональном конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» | Май 2023 Отв.:Романова Н.В. Мотовилова А.А. | Заявка, конкурсные материалы |  | Участие в конкурсе |  |

*- заполняется с учетом принятых обязательств образовательной организации, указанных в заявке на участие в Регионам проекте