**ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ № 4 г. АСИНО НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД**

**по участию в реализации регионального проекта**

**«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Срок проведения мероприятия, ответственный** | **Формы представления результатов деятельности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Программный, аналитический материал, документы** | **Сетевые ресурсы** | **Очные формы** | **Печатная продукция, СМИ** |
|  | **Задача 1. «Обеспечить разработку и распространение деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий»** |
| обяз. | Составление плана работы организации по участию в реализации Регионального проекта | 1.10.2019 г.**Отв.: Зыбинская Г.А.****Кривенцов Л.А.** | План работы | План на сайте  |  |  |
| обяз. | Развитие сети социальных партнеров организации | В течение года**Отв.: Романова Н.В.****Зыбинская Г.А.** | Договоры | Договоры на сайте |  |  |
| обяз. | Участие в мониторинге промежуточных результатов реализации проекта | 15.12.2019 г.**Отв.: Романова Н.В. Зыбинская Г.А.** | Аналитический отчет | Публичный доклад |  |  |
| обяз. для ЦГО | Согласование информации о реализации программ Центра гражданского образования | 1.10.2019г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Программа | Страница ЦГО на сайте | Презентация |  |
| обяз. для ЦГО | Участие в рейтинговой оценке образовательной деятельности Центров гражданского образования | 15.06.2020 г.**Отв.: Романова Н.В.**  | Аналитический отчет, статотчет | Публичный доклад |  |  |
|  | **Задача 2. «Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на формирование российской гражданской идентичности обучающихся»** |
| обяз. для ЦГО | Реализация образовательной программы Центра гражданского образования | В течение года**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Программа |  |  | Публикация в СМИ |
|  | **Задача 3. «Способствовать развитию непрерывного образования участников образовательных отношений, включающего гибко организованные вариативные формы образования и социализации»** |
| обяз. для ЦГО | Организация открытого образовательного события Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2020 г.**Отв.:** **Зыбинская Г.А.** | Положение, аналитический отчёт  | Положение на сайте | Проведение события | Публикация в СМИ |
| обяз. для ЦГО | Проведение семинара по теме деятельности Центра гражданского образования | В течение года**Отв.: Романова Н.В.****Зыбинская Г.А.** | Программа | Информация на сайте | Проведение семинара |  |
| \* | Участие в образовательных событиях компетентностной олимпиады по основам Конституции Российской Федерации | 01.11–25.12.2018 г.**Отв.:** **Зыбинская Г.А.** | Заявка на площадку |  |  |  |
| \* | Участие в областной компетентностной олимпиаде по основам Конституции Российской Федерации | 09.12.2019 г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие в вебинаре «Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики. Механика проведения регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Февраль 2020 г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Заявка на семинар  |  |  |  |
| \* | Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2020 г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Заявка |  | Участие в событии |  |
| \* | Участие в областном этапе XX Всероссийской акции «Я – гражданин России» | 01.02-29.04.2020г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Портфолио социального проекта |  | Открытая защита проекта |  |
| \* | Участие в Областном молодёжном форуме гражданских инициатив «Россия – это мы!» | Апрель 2020 г.**Отв.: Зыбинская Г.А.** | Портфолио |  | Представление проекта |  |
|  | **Задача 4. «Содействовать модернизации системы образования в направлении большей открытости, расширения возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их в управление образованием»** |
| обяз. | Формирование доступных информационных ресурсов об образовательной организации и повышения качества обратной связи с получателями образовательных услуг | В течение года**Зыбинская Г.А.**  |  | Сайт, эл. почта, официальные группы в социальных сетях | Собрания, конференции, круглые столы | Публикации в школьных, муниципальных СМИ |