Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа №4 город Асино Томская область

Сетевой инновационный проект

«Построение индивидуальной траектории  самоопределения обучающихся в области естественнонаучного образования

(подготовки медицинских кадров)»

Асино 2017г.

| Согласовано Председатель Управляющего совета _________Ананенко О.В. Протокол от 05.05.2017г. №9 | Принято Решением педагогического совета Протокол от 24.05.2017г. №4 | Утверждаю Директор школы _______Селезнева Е.Н. Приказ от 31.05.2017г. |
| --- | --- | --- |

Сетевой инновационный проект

1. Полное наименование образовательной организации, представляющей проект муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №4 город Асино Томская область

2. Название, цель, задачи проекта с указанием сроков реализации со ссылкой на решение задач государственной политики в сфере образования.

| Название проекта | Построение индивидуальной траектории самоопределения обучающихся в области естественнонаучного образования (подготовки медицинских кадров). |  |
| --- | --- | --- |
| Цель | Создание интегрированной системы профориентационной работы и поддержки обучающихся ориентированных на выбор профессий, отвечающих потребностям регионального и муниципального рынка труда в сфере здравоохранения на основе взаимодействия органов власти, ведомственных учреждений, организаций общего и профессионального образования, общественных объединений. Повышение качества естественнонаучного образования, формирование у обучающихся углубленных знаний по предметам естественнонаучного направления. |  |
| Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлен проект (цитаты из документов с указанием реквизитов) | «Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения, а также обеспечение его конкурентоспособности на мировом рынке образования (Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы) Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; (Из Паспорта подпрограммы 2 "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы) Создание равных возможностей для получения современного качественного дополнительного образования детей и условий для успешной социализации и самореализации молодежи. (Из Паспорта подпрограммы 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования "на 2013 - 2020 годы) | Задачи проекта, направленные на решение задач государственной политики: 1. Анализ востребованности естественнонаучного образования на рынке образовательных услуг; 2. Организация процесса формирования классов естественнонаучного направления; 3. Реализация углубленных и профильных учебных программ по естественнонаучному направлению; 4. Вовлечение учащихся в различные формы внеурочной деятельности (научно-исследовательскую, проектная, олимпиадное движение); 5. Ориентация учащихся на дальнейшее обучение и профессиональное развитие в области естественных наук. |
| Срок реализации (от 1 года до 5 лет) | 5 лет (2017-2021) |  |

3. Краткое обоснование актуальности проекта (в т.ч. обоснование значимости для развития системы образования, (не более 900 знаков).

Естественнонаучное образование служит основой для медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, экологии, занимающих все более важную роль в нашей повседневной жизни.

Для муниципального образования «Асиновский район» в течение многих лет актуальной проблемой является нехватка кадров медицинских работников разных специальностей и направлений (около 25 вакансий в 2017г.). Нехватка специалистов-медиков связана,  в том числе,  с низким процентом выпускников образовательных организаций Асиновского района, поступающих в СибГМУ и другие медицинские вузы.

Актуальность  проекта обусловлена следующими факторами:

- низкое качество знаний выпускников школ Асиновского района в области естественнонаучных знаний;

- обновление содержания школьного образования запаздывает по отношению к реалиям современной науки и нанотехнологического производства;

- отсутствие единого информационно-образовательного пространства, способствующего профессиональному самоопределению выпускников.

В связи с этой проблемой проект «Построение индивидуальной траектории  самоопределения обучающихся в области естественнонаучного образования (подготовки медицинских кадров)» представляет особую значимость для района и города в целом, т.к. будет способствовать выполнению социального заказа и будет направлен на решение задач современного образования по  повышению  качества образования.

4. Исходные теоретические положения, краткое обоснование инновационности проекта (в т.ч. обоснование значимости инноваций для региональной системы образования (не более 900 знаков).

Инновационность проекта заключается в том, что в результате его реализации создается единое образовательное пространство «Детский сад – Школа – Университет», происходит объединение потенциала образовательных организаций разных уровней.

Принцип  непрерывности и преемственности  при изучении естественнонаучных дисциплин в образовательной организации  соблюдается на протяжении всех лет обучения в виде трёх концентров:

1. пропедевтическом, в начальной и в основной школах,

2. систематическом, в основной школе,

3. модульном, в средней школе, где их изучение проводится с учётом индивидуальных интересов учащихся.

Инновационность проекта состоит в том, что созданная модель естественнонаучного образования  позволяет   сочетать теоретический и практический уровень преподавания предметов естественнонаучного цикла, обучение носит  фундаментальный (теоретический) и прикладной (лабораторный) характер.

В ходе реализации проекта происходит внедрение и распространение эффективных технологий естественнонаучного образования;  вовлечение обучающихся в практическую, научную и инновационную деятельность, мотивирование к изучению дисциплин естественнонаучного  направления; ориентация старшеклассников на профессии, востребованные на рынке труда, вносящих значительный вклад в развитие региона и города.

5. Целевая аудитория проекта.

| № | Целевая аудитория | Описание значимости результатов проекта для целевой аудитории |
| --- | --- | --- |
|  | Обучающиеся начальной школы | Формирование у обучающихся основ естественнонаучной грамотности. Обучающиеся научатся вести самостоятельные наблюдения в природе, выполнять несложные опыты, пользоваться простейшим лабораторным оборудованием. |
|  | Обучающиеся основной школы | Формирование у учащихся обобщенных учебно-познавательных умений. Положительная динамика уровня сформированности экспериментальных, графических умений и качества усвоения общих естественнонаучных понятий и законов. Формирование высокой экспериментальной культуры. Подготовка детей к изучению учебных курсов данной образовательной области в старших классах. |
|  | Обучающиеся средней школы | Создание прочного фундамента для самостоятельного выбора сферы будущей деятельности или продолжения образования учащихся. Обобщенные знания выпускников должны выступить надежной ориентационной основой и рабочим инструментом для эффективного практического - профессионального, социального, образовательного и самообразовательного, развивающего действия. Формирование самостоятельной познавательной деятельности ученика старшей школы. Повышение качества знаний, получение высоких баллов по результатам ЕГЭ Овладение практическими навыками, необходимыми для подготовки к жизни, продолжению образования, трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования |
|  | Родители | Привлечение представителей родительской общественности к организации и участию в образовательных мероприятиях естественнонаучной направленности, повышение компетентности родителей по развитию познавательной активности младших школьников в процессе домашнего экспериментирования. |
|  | Педагоги (учителя предметов естественно-научного направления) | Повышение компетентности учителей, изменения в содержании и методах преподавания предметов естественнонаучного цикла. Обновление содержания образования и качества преподавания естественнонаучных предметов. Повышение методологической культуры учителя. Повышение мотивации участия педагогов в образовательных программах в области естественных наук. Использование в учебно-воспитательном процессе образовательных ресурсов, эффективных технологий естественнонаучного образования. |

6. Достигнутые и ожидаемые результаты и эффекты проекта с обоснованием устойчивости результатов проекта по окончании его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения (не более 1000 знаков).

Достигнутые результаты:

Создано сетевое сообщество общеобразовательных организаций в системе: Детский сад – школа – университет, как основных субъектов деятельности по развитию естественнонаучного образования.

Созданное образовательное пространство вовлекает обучающихся в научную и инновационную деятельность, развивает у них умения исследовательского характера,  формирует коммуникативные, регулятивные и др. ключевые компетенции, повышает мотивацию к изучению дисциплин естественнонаучного направления. Разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Проведена работа по повышению уровня квалификации педагогов для обеспечения современного уровня качества образования.  Педагоги мотивированы на активное применение в учебно-воспитательном процессе  образовательных ресурсов и эффективных технологий  естественнонаучного образования.

Усовершенствована методическая и материально-техническая база школы: приобретены учебная, научно-методическая литература, лабораторное оборудование для проведения  экспериментов в области естественнонаучного образования.

Организовано информирование социально-образовательных партнеров, родителей и учащихся о сетевом проекте.

Ожидаемые результаты:

1.Повышение интереса обучающихся к профессиям, связанным с естественнонаучным образованием.

2. Повышение  уровня успеваемости по предметам естественнонаучного цикла в основной школе,  уровня обученности и качества знаний по результатам итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ).

4.Повышение  процента поступающих в ВУЗы естественнонаучной направленности.

5.Снижение потребности в медицинских специалистах в АЦРБ.

6.Расширение  сотрудничества с образовательными организациями – партнерами  по реализации проекта (в том числе РВЦИ) в рамках реализации регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» (ОГБУ «РЦРО»).

7. Проведение  стажировки по теме «Формирование образовательной среды, направленной на реализацию качественного естественнонаучного образования» (16 часов), сентябрь-октябрь 2017г.

8. Разработка и апробация  образовательных  программ по естественнонаучному направлению, представление  программ на конкурсах УМК.

7. Система управления и мониторинг реализации проекта.

Для координации работы над проектом создана проектная команда. Руководителем проектной команды является директор школы. В проектной команде установлено разделение на рабочие группы в соответствии с функциями  и полномочиями ее членов.  Проектная команда устанавливает связи, заключает договора с партнерскими организациями и общественностью, планирует и проводит образовательные события,   организует контроль исполнения, проводит мониторинг реализации проекта. Проектной командой разработан план-график реализации проекта, выполнение отчета  по итогам  реализации каждого этапа и направления деятельности, в том числе в части выполнения технического задания РВЦИ и в  рамках реализации регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области».

8. Перспективы развития проекта (ограничение по знакам – не более 1000 знаков).

Актуальным представляется продолжение работы по следующим направлениям:

- Повышение  уровня  профессионального мастерства педагогов в области естественнонаучного образования в рамках стажировочных и проектировочных семинаров, в том числе  через организацию и проведение преподавателями СибГМУ на базе МАОУ-СОШ №4 г. Асино  выездных курсов для педагогов Асиновского Первомайского, Зырянского районов Томской области.

- Проведение сетевых образовательных событий, направленных на решение образовательных задач и формирование позитивной мотивации школьников в области освоения естественнонаучного образования; повышение качества проводимых мероприятий.

- Организация сетевых каникулярных образовательных программ, направленных на достижение задач стимулирования активной деятельности школьников и педагогов в  области естественнонаучного образования;

- Расширение направлений взаимодействия МАОУ-СОШ №4 г. Асино с  СибГМУ и другими учреждениями здравоохранения Томской области, в том числе  с Томским медицинским колледжем.

- Приобретение современного лабораторного оборудования для экспериментально – опытной работы: проведения проектных,  исследовательских работ и приобщения школьников к научной деятельности в рамках проекта.

- Расширение диапазона спец.курсов, кружков,  факультативов в начальной, основной и средней школе.

- Продолжение работы в области естественнонаучного образования в основной школе через внеурочную деятельность в 5-7 классах, через предпрофильные спец.курсы в 8-9 классах, в старшей школе в профильном физико-химическом классе.

9. Ресурсное обеспечение проекта:

9.1. Кадровое обеспечение проекта:

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) | Наименование проектов (международных, федеральных, региональных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 5 лет | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Танцева Светлана Геннадьевна | Начальник отдела ОГБУ «РЦРО», образование высшее (ТГПУ 1992 г., ТГУ 2006 г.) | Федеральные проекты: НОИ «Наша новая школа», Проект ФИП, Проект РГНФ «Стратегия гуманитаризации управления образовательными инновациями в образовательном учреждении» (2013 г.) Региональные проекты: Проект «Использование потенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития Открытого образовательного пространства региона» (2011 г.), «Развитие региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций», «Развитие медиаобразования в ОУ» | Эксперт-консультант |
| Селезнева Елена Николаевна | директор школы, образование высшее ТГПИ, 1993, учитель химии | Инновационная образовательная программа по выявлению и сопровождению одаренных детей «Открытые горизонты» | Плановое и финансовое управление Организация взаимодействия с социальными партнёрами |
| Захарушкина Елена Евгеньевна | Заместитель директора по УВР, образование высшее ТГУ, 1991г., высшая квалификационная категория | Инновационная образовательная программа по выявлению и сопровождению одаренных детей «Открытые горизонты»(2011) Сетевой образовательный проект «Разработка и апробация системы комплексной оценки качества образования в образовательной организации»(2013) | Организация взаимодействия с социальными партнёрами Нормативно-методическое обеспечение реализации проекта |
| Лингевич Наталья Алексеевна | учитель химии I квалификационной категории, Образование высшее (ТГПУ), 1999г. | Программа «Школьное лесничество» Сетевой проект «Создание единого образовательного пространства для выпускников, поступающих в СибГМУ», | Куратор групп обучающихся Ответственный по внешним связям. |
| Волкова Оксана Владимировна | учитель-логопед МБДОУ «Журавушка» Образование высшее, | Кружок «Юный химик» | преподаватель кружка «Юный химик»; |
| Косенкова Алена Владимировна | учитель биологии высшая квалификационная категория образование высшее ТГПИ, 1992г. | Программа «Экологическое образование и воспитание школьников» в рамках реализации региональной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 гг.» | преподаватель спец. курса «общая гистология» |
| Фисюк Оксана Леонидовна, | учитель биологии высшая квалификационная категория, образование высшее ТГПУ, 1999г. | Публичный доклад образовательной организации. | преподаватель спец. курса «основы общей экологии»; |
| Егорова Ирина Геннадьевна | учитель иностранного языка высшая квалификационная категория, образование высшее, ТГПИ, 1999г. |  | преподаватель спец. курс «Латинский язык»; |
| Козлова Ольга Ивановна | Педагог-психолог, высшая квалификационная категория, ТГПИ 2005г. | ИОП «Здоровым быть» "Через игру к познанию, 2008г "Раз ступенька", 2013г призёр в районе; "Здоровым быть",2011г «Хочу учиться» (коррекционно-развивающее направление) на 2016-2017 учебный год; | Преподаватель спецкурса |
| Маликова Светлана Владимировна | Учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, образование высшее, ТГПУ, | Образовательная программа «Юный исследователь» | Преподаватель интегрированного курса «Естествознание» в начальной школе |
| Саблукова Вера Борисовна | Учитель начальных классов, первая квалификационная категория, образование высшее, ТГПИ | Образовательная программа «Юный исследователь» | Преподаватель интегрированного курса «Естествознание» в начальной школе |
| Жевлакова Елена Владимировна | Учитель физики, первая квалификационная категория, образование высшее ТГПУ, 2000г. | ИОП «Здоровым быть» Сетевой образовательный проект «Разработка и апробация системы комплексной оценки качества образования в образовательной организации»(2013) | Преподаватель спецкурса по физике «Школа будущего абитуриента» |
| Семенов Альберт Геннадьевич | старший преподаватель Кафедра биологии и генетики (Медико-биологический факультет СибГМУ), образование высшее, СибГМУ,2003 г. | Кандидатская диссертация на тему "Кариопатология и апоптозно-пролиферативные изменения мононуклеарных клеток человека при иксодовом клещевом боррелиозе" 2015 г. | преподаватель биологии на подготовительных курсах |
| Дрыгунова Лариса Александровна | Доцент кафедры химии СибГМУ (Фармацевтический факультет), образование высшее Томский Политехнический университет, по специальности биотехнология (1996 г.), по специальности инженер-эконономист (1997 г.). Учёная степень – кандидат химических наук (2005 г.) | Грант"Фундаментальные основы экологически безопасных технологий в тонком органическом и биоорганическом синтезе с использованием соединений поливалентного йода", "Фундаментальные основы экологически безопасных технологий в получении фтор-18 и иод-123 содержащих органические соединений для создания радиофармпрепаратов для ядерной медицины"; статей в центральной печати - 16. | преподаватель химии на подготовительных курсах. |
| Пономарева Лариса Николаевна | старшая медсестра АЦРБ, образование высшее Томский базовый медицинский колледж, 1999г. РГСУ (ТФ), 2001г. |  | куратор летней практики старшеклассников в АЦРБ; |
| Молокова Ольга Васильевна | заведующая кафедры формакологии СибГМУ, образование высшее. СибГМУ, 2007г. |  | экскурсовод. |

9.2. Нормативное обеспечение проекта (перечень документов с указанием реквизитов).

1. Государственная программа РФ "Развитие  образования" на 2013-2020 годы. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

2. Государственная  программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.  Подпрограмма  2 "Содействие развитию дошкольного и общего образования"

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4. Государственная программа РФ "Развитие  образования" на 2013-2020 годы. Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики".

5. Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего, утвержденный  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации №377 от 6.10.2009 г.,  №1897 от 17.12.2010 г.

6. Постановление Администрации Томской области «О комплексе мер по модернизации общего образования Томской области»  от 15.02.2012г., №51а;

7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ-СОШ №4 г. Асино и ее подпрограммы. (http://as-school4.edu.tomsk.ru/).

8. Локальные акты, регламентирующие работу школы по направлению естественнонаучного образования.

9.3.Материально-техническое обеспечение проекта.

В МАОУ СОШ №4  имеются 30 учебных кабинетов, на  90%  обеспеченных интерактивным оборудованием и МФУ.  Каждый класс оборудован компьютером с выходом в Интернет. В школе имеется локальная сеть. Безлимитный доступ в Интернет школе предоставляет ООО «Цифровые технологии»: оптоволокно, пропускная способность канала 2800 кБит/сек, скорость 4 Мбит/с. Работает сайт образовательного учреждения, сайт библиотеки, персональные сайты учителей. Школа поддерживает технологии сетевого проектирования и развивает дистанционное образование. Обучающиеся и учителя могут использовать компьютеры читального зала для индивидуальной работы.

В школе создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. С этой целью в школе оборудован пандус, расширены входные группы, установлена кнопка вызова помощи, устроен универсальный туалет на 1 этаже здания школы. В результате дети-инвалиды получили возможность посещать школу, осваивать учебный материал вместе с классом, взаимодействовать со сверстниками. Это, в свою очередь, обеспечит в дальнейшем им самостоятельность во взрослой жизни, в профессиональной деятельности.

Имеются четыре  лаборатории (физики, химии, биологии, географии) с лабораторным оборудованием:

| Оборудование | Кол-во |
| --- | --- |
| Общее количество компьютеров и ноутбуков | 69 |
| Используются в образовательном процессе | 50 |
| Компьютерные классы | 1 |
| Компьютеров в компьютерном классе | 11 |
| Административные компьютеры | 16 |
| Компьютеров в сети с доступом в сеть Интернет | 69 |
| Принтеры и МФУ | 16 |
| Сканеры | 3 |
| Интерактивные доски Interwrite | 7 |
| Мультимедийные проекторы | 27 |
| Минитипография | 1 |
| Цифровой фотоаппарат | 2 |
| Веб-камеры и микрофоны | 5 |
| Цифровой микроскоп | 1 |
| Интерактивная система голосования OptiVote LCD | 1 |
| АСК «Символ-тест» | 32 |
| Электронные книги | 28 |
| Система видеоконференцсвязи | 1 |

- Таблицы:

| № п/п | Раздел, тема | Название таблицы | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботаника | Размножение цветковых растений | 16 |
| 2 | Ботаника | Многообразие растений | 21 |
| 3 | Ботаника | Анатомия растений | 12 |
| 4 | Зоологи | Строение животных | 11 |
| 5 | Зоология | Беспозвоночные | 14 |
| 6 | Зоология | Позвоночные | 16 |
| 7 | Человек | Анатомия человека | 29 |
| 8 | Общая биология | Общая биология | 16 |
| 9 | Общая биология | Белки и нуклеиновые кислоты | 8 |
| 10 | Ботаника | Общее знакомство с цветковыми растениями | 6 |
| 11 | Экология | Экология растений | 7 |
| 12 | Зоология | Археоптерикс | 1 |
| 13 | Человек | Строение легких | 1 |
| 14 | Зоология | Строение моллюсков | 1 |
| 15 | Природоведение | Солнечная система | 2 |
| 16 | Общая биология | Растения и окружающая среда | 7 |

- Коллекции:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоология | Вредители с\х культур | 1 |
| 2 | Зоология | Вредители леса | 1 |
| 3 | Зоология | Представители отрядов насекомых | 1 |
| 4 | Зоология | Развитие насекомых | 2 |
| 5 | Зоология | Расчлененный скелет жука | 10 |
| 6 | Зоология | Скелет птицы (раздаточный) | 7 |
| 7 | Зоология | Скелет млекопитающего (раздаточный) | 4 |
| 8 | Зоология | Скелет лягушки (раздаточный) | 2 |
| 9 | Зоология | Речной рак | 6 |
| 10 | Зоология | Медоносная пчела | 1 |
| 11 | Зоология | Краб | 1 |
| 12 | Общая биология | Формы сохранности ископаемых растений и животных | 2 |
| 13 | Общая биология | Аналогичные органы | 3 |
| 14 | Общая биология | Гомологичные органы | 2 |
| 15 | Общая биология | Рудименты | 2 |
| 16 | Общая биология | Приспособленность животных | 4 |
| 17 | Общая биология | Биогеоценоз водоема | 1 |
| 18 | Общая биология | Конвергенция | 1 |
| 19 | Общая биология | Происхождение человека | 2 |
| 20 | Общая биология | Агроценоз | 1 |
| 21 | Человек | Распилы костей | 5 |

- Остеопрепараты:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Человек | Скелет человека | 1 |
| 2 | Зоология | Скелет кролика | 1 |
| 3 | Зоология | Скелет птицы | 1 |
| 4 | Зоология | Скелет лягушки | 1 |
| 5 | Зоология | Скелет рыбы | 1 |

- Модели и муляжи:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Человек | Гигиена зубов | 1 |
| 2 | Человек | Сердце человека | 1 |
| 3 | Человек | Гортань человека | 1 |
| 4 | Ботаника | Цветок вишни | 1 |
| 5 | Ботаника | Цветок пшеницы | 1 |
| 6 | Ботаника | Цветок картофеля | 1 |
| 7 | Ботаника | Цветок капусты | 1 |
| 8 | Ботаника | Шляпочные грибы | 1 |
| 9 | Ботаника | Корнеплоды и плоды | 1 |
| 10 | Общая биология | Полиплоиды | 1 |
| 11 | Человек | Торс человека | 1 |
| 12 | Человек | Ухо | 1 |
| 13 | Человек | Глаз | 1 |
| 14 | Человек | Головной мозг человека | 1 |

- Магнитные и динамические пособия:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая биология | Синтез белка | 1 |
| 2 | Общая биология | Законы Менделя | 1 |
| 3 | Общая биология | Деление клетки | 1 |
| 4 | Ботаника | Развитие шляпочного гриба | 1 |
| 5 | Зоология | Развитие цепня | 1 |

- Влажные препараты:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоология | Внутреннее строение двустворчатого моллюска | 1 |
| 2 | Зоология | Внутреннее строение дождевого червя | 5 |
| 3 | Зоология | Пескожил | 4 |
| 4 | Зоология | Ланцетник | 1 |
| 5 | Зоология | Внутреннее строение голубя | 1 |
| 6 | Зоология | Внутреннее строение лягушки | 1 |
| 7 | Зоология | Внутреннее строение крысы | 1 |
| 8 | Зоология | Печеночный сосальщик | 1 |
| 9 | Ботаника | Клубеньковые бактерии на корнях растений | 1 |

- Микропрепараты:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботаника | Растения | 2 |
| 2 | Зоология | Животные | 1 |
| 3 | Человек | Человек | 1 |
| 4 | Общая биология | Общая биология | 10 |

- Гербарии:

| № п/п | Раздел, тема | Название | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботаника | Систематика растений. Пасленовые, Крестоцветные и Сложноцветные | 1 |
| 2 | Ботаника | Систематика растений. Бобовые и Злаки | 1 |
| 3 | Ботаника | Систематика растений. розоцветные | 1 |
| 4 | Ботаника | Высшие споровые и семенные | 1 |
| 5 | Общая биология | Общая биология | 1 |

- Лабораторное оборудование:

| №п/п | Наименование имущества | Количество | Год приобретения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лупы | 15 | 2005 |
| 2 | Штативы | 5 | 2009 |
| 3 | Микроскопы электрические | 10 | 2009 |
| 4 | Микроскопы световые | 20 | 2009 |
| 5 | Набор для лабораторных работ | 15 | 2009 |
| 6 | Пробирки | 30 | 2009 |

9.4.Финансовое обеспечение проекта (по годам).

| № | Направления расходов по годам | Объемы финансирования | Источники финансирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 уч. год |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы | 6000 руб. | Субвенции | Проведение выездных экскурсий в СибГМУ |
|  | Комплект датчиков PASCO по химии базовый для ученика, комплект датчиков PASCO по биологии «Физиология человека», комплект датчиков PASCO для ученика начальной школы базовый | 350000 руб. | Субвенции | Создание условий для экспериментально – опытной работы: проведение исследовательских работ и приобщение школьников к научной деятельности в рамках проекта |
|  | Приобретение цифрового мультидатчика погоды/анемометр PASCO | 29432 руб. | Субвенции | Создание условий для экспериментально – опытной работы: проведение исследовательских работ и приобщение школьников к научной деятельности в рамках проекта |
|  | Организация и проведение сетевой игры «Экологический Олимп», дистанционной викторины по естествознанию «Серпантин знаний» | 2000 руб. | Субвенции | Канц.товары для организаторов и участников. Грамоты, сертификаты Сувенирная продукция |
|  | Методическое обеспечение: приобретение учебной и методической литературы (Латинский язык: 13 учебников и сборник упражнений) | 8542,73 руб. | Субвенции | Повышение компетенций учителей в области естественнонаучного образования и высоких технологий. Поиск эффективных способов развития у школьников умений исследовательского характера |
|  | Выплата гонораров преподавателям СибГМУ | 140256 руб. | Субвенции | Повышение качества знаний обучающихся 10-11 классов, планирующих поступление в Сиб ГМУ. |
| 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы | 12000 (ежегодно) | Местный бюджет | Проведение выездных экскурсий в СибГМУи другие медицинские учреждения |
|  | Приобретение набора "Экосистема" PASCO Цифровой датчик качества воды PASCO Зонд для датчика температуры стальной Цифровой мультидатчик погоды PASCO Цифровой датчик мутности PASCO Цифровой датчик этанола PASCO Цифровой датчик колориметр качества воды PASCO | 100000 руб. | Субвенции | Организация и проведение учебных занятий по внеурочной деятельности в начальной и основной школе. |
|  | Организация и проведение семинара-стажировки для педагогов по реализации проекта | 7000 руб. | Субвенции | Тиражирование методических рекомендаций, подготовка сертификатов, кофе-пауза |
|  | Организация и проведение мероприятий для обучающихся школ: викторина «Серпантин знаний». | 1000 руб. | Субвенции Внебюджетные средства | Канц.товары для организаторов и участников Грамоты, сертификаты Сувенирная продукция |
|  | Методическое обеспечение: приобретение учебной литературы | 10500 руб. | Субвенции | Повышение компетенций учителей в области естественнонаучного образования и высоких технологий. Поиск эффективных способов развития у школьников умений исследовательского характера. |
|  | Выпуск и тиражирование сборника с разработками открытых уроков и мастер- классов, сценариями сетевых мероприятий. | 30000 руб. | Субвенции | Обобщение и распространение педагогического опыта |
|  | Приобретение микропрепаратов по ботанике (1 набор), зоологии (1 набор), анатомии (1 набор) | 24500 руб. | Субвенции | Организация и проведение учебных занятий по внеурочной деятельности в начальной и основной школе. |
|  | Биологическая микролаборатория с микропрепаратами | 40320 руб. | Субвенции | Организация и проведение учебных занятий по внеурочной деятельности в начальной и основной школе. |
|  | Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории, проведению практикумов | 890 руб. | Субвенции | Организация проведения лабораторных занятий и практикумов по биологии, экологии |
|  | - Модель почки в разрезе | 2 311 руб. | Субвенции | Демонстрационный материал |
|  | - Модель строения зуба | 2 400 руб. | Субвенции | Демонстрационный материал |
|  | Модель Строение клеточной оболочки | 3 520 руб. | Субвенции | Демонстрационный материал |
|  | Комплект моделей строения мозга позвоночных | 7 752 руб. | Субвенции | Демонстрационный материал |

9.5. Сведения об организациях-соисполнителях проекта (сетевых партнеров) (не более 700 знаков) с приложением договоров о сотрудничестве.

| № | Организации-соисполнители | Функции по проекту (программе) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района | Финансовая поддержка |
| 2. | Асиновская центральная районная больница (АЦРБ) | Организация экскурсий в поликлинику и стационар АЦРБ, трудоустройство обучающихся 9-10 классов на время летней трудовой практики. |
| 3 | МБДОУ «Журавушка» | Пропедевтическая подготовка выпускников д/с для обучения в школе. |
| 4 | СибГМУ | Преподавание на подготовительных курсах для обучающихся 10-11 классов по химии и биологии, проведение экскурсий в лаборатории СибГМУ. |
| 5. | МБОУ Первомайская СОШ, Зырянская СОШ, МАОУ СОШ Гимназия №2 г. Асино | Формирование групп из обучающихся 10-11 классов для посещения подготовительных курсов Участие в сетевых образовательных мероприятиях, программах, семинарах. |

10. Поэтапный алгоритм реализации проекта.

| Срок реализации |  |  | Содержание деятельности |  |  |  | Категория участников |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный (поисково-теоретический) этап Задачи: исследование, проблематизация, целеполагание, ценностно-смысловое самоопределение, форматирование проекта, его предварительная социализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017г. |  | Внутренний аудит состояния естественно-научного образования в МАОУ-СОШ №4 г. Асино Томской области - определение проблемы и цели сетевого инновационного проекта; - создание рабочей группы; - осмысление проекта, разработка плана, сроков реализации проекта; - оценка ресурсного обеспечения проекта (кадрового, нормативного, материально-технического, финансового обеспечения); - определение ожидаемых результатов; - составление календарного плана выполнения работ по проекту. |  | Управляющий совет школы, администрация, методический совет школы. Администрация, педагоги школы, Проектная группа |  |  |  | Принятие и утверждение локальных нормативных документов Публичная защита сетевого инновационного проекта Участие в конкурсном отборе на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» |  |  |
|  |  | Заключение договоров о совместной деятельности с партнерскими организациями |  | Директор МАОУ СОШ №4, руководители организаций |  |  |  | Заключены договоры с АЦРБ, СибГМУ (Приложение) Сформированы рабочие связи в рамках сетевого содружества, объединяющего школьников, педагогов, ученых, медицинских специалистов. |  |  |
|  |  | Презентация комплекса мероприятий в рамках реализации сетевого инновационного проекта |  | Проектная группа |  |  |  | Муниципальный семинар Информация о проекте на сайте школы, в разделе РВЦИ. |  |  |
| Основной (практическо-экспериментальный) этап Задачи: уточнение цели, функций, задач и плана работы по реализации проекта; пошаговое выполнение запланированных проектных действий; коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи; получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2020 |  | Внесение изменений в учебно-образовательный процесс: апробация учебных планов, программ, разнообразных дидактических материалов по реализации проекта. |  |  | Администра-ция, педагоги школы |  |  | Повышение качества естественнонаучного образования |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий межмуниципального уровня для обучающихся образовательных организаций: Викторина по естествознанию «Серпантин знаний». |  |  | Проектная группа |  |  | Создано образовательное пространство, направленное на реализацию качественного естественнонаучного образования Сформированы ключевые компетентности учащихся средствами естественнонаучного образования. Повышена мотивация участия школьников в образовательных программах в области естественных наук |  |  |
|  |  | Организация творческой лаборатории «Проблемы преемственности при переходе на новую ступень обучения в условиях ФГОС» |  |  | Проектная группа |  |  | Повышена мотивация участия педагогов в образовательных программах в области естественных наук В учебно-воспитательном процессе используются образовательные ресурсы, эффективные технологии естественнонаучного образования |  |  |
|  |  | Организация и проведение семинара-стажировки для педагогов «Формирование образовательной среды, направленной на реализацию качественного естественнонаучного образования» (16 часов) |  |  | Администрация Проектная группа |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов Томской области в области естественнонаучного образования. |  |  |
|  |  | Реализация информационной поддержки проекта. |  |  | Администратор сайта ОО, заместитель директора по ИКТ |  |  | Информационная открытость (доступность) проекта. |  |  |
| Заключительный (аналитический) этап Задачи: Внутренняя и внешняя оценка проектного продукта; презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка). Апробация, распространение результатов и продуктов проектной деятельности; выбор вариантов продолжения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | Анализ, обработка, обобщение результатов проекта. Проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества естественнонаучного образования |  |  |  |  | Управляющий совет. Администрация |  |  | Получение объективной информации о состоянии качества образования в ОО |  |
|  | Освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта в СМИ |  |  |  |  | Проектная группа |  |  | Информированность общественности через СМИ, сайт школы |  |
|  | Разработка проектного продукта Подготовка методических материалов к выпуску сборника. Распространение проектного продукта в ОО Асиновского района и Томской области. |  |  |  |  | Проектная группа |  |  | Выпуск сборника методических материалов по теме проекта |  |
|  | Внешняя и внутренняя оценка результативности реализации сетевого инновационного проекта. Анкетирование обучающихся, родительской общественности, заполнение диагностических таблиц. |  |  |  |  | Управляющий совет, администрация, внешние эксперты (РЦРО) |  |  | Аналитический отчет о результатах реализации проекта, размещение информации на сайте школы, выполнение Технического задания РВЦИ МАОУ-СОШ №4 г. Асино. Презентация результатов реализации проекта на Фестивале педагогических идей и инновационных разработок в г. Томске |  |

Заявка на участие в конкурсном отборе образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области»

I. Сведения об организации-заявителе

| Полное наименование организации - заявителя | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №4 город Асино Томская область |
| --- | --- |
| Полное наименование учредителя (учредителей) организации - заявителя | Администрация Асиновского района |
| Тип организации - заявителя | Общеобразовательная организация |
| Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации (копия прилагается) | Лицензия №1321 от 25.09.2013 Серия 70Л01 №0000258, выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области; Свидетельство об аккредитации от 21.12.2013 года серия 70 АО1 № 0000311, регистрационный номер 599, срок действия 21.12.2025 год, выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
| Юридический адрес организации - заявителя | г. Асино ул. И. Буева, 38 |
| Должность, ФИО, руководителя организации - заявителя | Елена Николаевна Селезнева, директор |
| Телефон, факс | 8(38241)2-20-33, 8(38241)2-12-94 |
| Адреса электронной почты | shk4@asino.tomsknet.ru |
| Официальный сайт организации - заявителя в сети Интернет | www.as-school4.edu.tomsk.ru |
| Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и реквизиты документа о присвоении статуса) | - РВЦИ (Распоряжение ДОО Томской области №117-р 28.11.2014 «Об итогах конкурсного отбора образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций»). - участник региональной сети Центров гражданского образования Томской области (Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.07.2016 г. № 527-р). - Центр экологического образования (Распоряжение ДОО №808-р от 21.11.2016г, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области №147 от 06.12.2016г., Департамента профессионального образования Томской области №368 от 05.12.2016г. - Базовое образовательное учреждение, участвующее в реализации регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 2011-2016 гг.», (Распоряжение ДОО Томской области №731-р от 01.12.2014г. - Базовая образовательная организация регионального проекта «Формирование предпринимательской компетенции детей и молодежи Томской области на 2016-2020 годы» (Распоряжение ДОО Томской области №810-р от 21.11.2016г.) - победитель конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций Томской области на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей (Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.11.2013 г. № 1034-р). - Победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты) (Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.11.2013 г. № 1034-р) - Региональная стажировочная площадка (Приказ ОГБУ «РЦРО» №484 от 05.12.2016г. «Об итогах конкурсного отбора образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Региональная стажировочная площадка»). |

II. Сведения о проекте.

| Название проекта | «Построение индивидуальной траектории самоопределения обучающихся в области естественнонаучного образования (подготовки медицинских кадров)» |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание интегрированной системы профориентационной работы и поддержки обучающихся ориентированных на выбор профессий, отвечающих потребностям регионального и муниципального рынка труда в сфере здравоохранения на основе взаимодействия органов власти, ведомственных учреждений, организаций общего и профессионального образования, общественных объединений. |
| Основная идея проекта | Для муниципального образования «Асиновский район» в течение многих лет актуальной проблемой является нехватка кадров медицинских работников разных специальностей и направлений (около 25 вакансий в 2017г.). Проект «Построение индивидуальной траектории самоопределения обучающихся в области естественнонаучного образования (подготовки медицинских кадров)» будет способствовать выполнению социального заказа и будет направлен на решение задач современного образования по повышению качества образования. |
| Ожидаемый результат проекта | 1.Повышение интереса обучающихся к профессиям, связанным с естественнонаучным образованием. 2. Повышение уровня успеваемости по предметам естественнонаучного цикла в основной школе, уровня обученности и качества знаний по результатам итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). 4.Повышение процента поступающих в ВУЗы естественнонаучной направленности. 5.Снижение потребности в медицинских специалистах в АЦРБ. 6.Расширение сотрудничества с образовательными организациями – партнерами по реализации проекта (в том числе РВЦИ) в рамках реализации регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» (ОГБУ «РЦРО»). 7. Проведение стажировки по теме «Формирование образовательной среды, направленной на реализацию качественного естественнонаучного образования» (16 часов), сентябрь-октябрь 2017г. 8. Разработка и апробация образовательных программ по естественно-научному направлению, представление программ на конкурсах УМК. |
| Ссылка на проект (программу) на интернет-сайте организации-заявителя. | www.as-school4.edu.tomsk.ru |

Основные этапы реализации проекта.

| Срок реализации |  | Содержание деятельности |  | Категория участников |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный (поисково-теоретический) этап Задачи: исследование, проблематизация, целеполагание, ценностно-смысловое самоопределение, форматирование проекта, его предварительная социализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017г. | Внутренний аудит состояния естественно-научного образования в МАОУ-СОШ №4 г. Асино Томской области 1. определение проблемы и цели сетевого инновационного проекта; 2. создание рабочей группы; 3.осмысление проекта, разработка плана, сроков реализации проекта; 4.оценка ресурсного обеспечения проекта (кадрового, нормативного, материально-технического, финансового обеспечения); 5.определение ожидаемых результатов; 6.составление календарного плана выполнения работ по проекту. |  | Управляющий совет школы, администрация, методический совет школы. Администрация, педагоги школы, Проектная группа |  |  | Принятие и утверждение локальных нормативных документов Публичная защита сетевого инновационного проекта Участие в конкурсном отборе на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» |  |  |
|  | Заключение договоров о совместной деятельности с партнерскими организациями |  | Директор МАОУ СОШ №4, руководители организаций |  |  | Заключены договоры с АЦРБ, СибГМУ (Приложение) Сформированы рабочие связи в рамках сетевого содружества, объединяющего школьников, педагогов, ученых, медицинских специалистов. |  |  |
|  | Презентация комплекса мероприятий в рамках реализации сетевого инновационного проекта |  | Проектная группа |  |  | Муниципальный семинар Информация о проекте на сайте школы, в разделе РВЦИ. |  |  |
| Основной (практическо-экспериментальный) этап Задачи: уточнение цели, функций, задач и плана работы по реализации проекта; пошаговое выполнение запланированных проектных действий; коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи; получение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2020 | Внесение изменений в учебно-образовательный процесс: апробация учебных планов, программ, разнообразных дидактических материалов по реализации проект |  | Администрация, педагоги школы |  | Повышение качества естественнонаучного образования |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий межмуниципального уровня для обучающихся образовательных организаций: Викторина по естествознанию «Серпантин знаний» |  | Проектная группа |  | Создано образовательное пространство, направленное на реализацию качественного естественнонаучного образования Сформированы ключевые компетентности учащихся средствами естественнонаучного образования. Повышена мотивация участия школьников в образовательных программах в области естественных наук |  |  |  |
|  | Организация творческой лаборатории «Проблемы преемственности при переходе на новую ступень обучения в условиях ФГОС», |  | Проектная группа |  | Повышена мотивация участия педагогов в образовательных программах в области естественных наук В учебно-воспитательном процессе используются образовательные ресурсы, эффективные технологии естественнонаучного образования |  |  |  |
|  | Организация и проведение семинара-стажировки для педагогов «Формирование образовательной среды, направленной на реализацию качественного естественнонаучного образования» (16 часов), |  | Администрация Проектная группа |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов Томской области в области естественнонаучного образования. |  |  |  |
|  | Реализация информационной поддержки проекта. |  | Администратор сайта ОО, заместитель директора по ИКТ |  | Информационная открытость (доступность) проекта. |  |  |  |
| Заключительный (аналитический) этап Задачи: Внутренняя и внешняя оценка проектного продукта; презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка). Апробация, распространение результатов и продуктов проектной деятельности; выбор вариантов продолжения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | Анализ, обработка, обобщение результатов проекта. Проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества естественно-научного образования |  |  | Управляющий совет. Администрация |  |  | Получение объективной информации о состоянии качества образования в ОО |  |
|  | Освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта в СМИ |  |  | Проектная группа |  |  | Информированность общественности через СМИ, сайт школы |  |
|  | Разработка проектного продукта Подготовка методических материалов к выпуску сборника. Распространение проектного продукта в ОО Асиновского района и Томской области. |  |  | Проектная группа |  |  | Выпуск сборника методических материалов по теме проекта |  |
|  | Внешняя и внутренняя оценка результативности реализации сетевого инновационного проекта. Анкетирование обучающихся, родительской общественности, заполнение диагностических таблиц. |  |  | Управляющий совет, администрация, внешние эксперты (РЦРО) |  |  | Аналитический отчет о результатах реализации проекта, размещение информации на сайте школы, выполнение Технического задания РВЦИ МАОУ-СОШ №4 г. Асино. Презентация результатов реализации проекта на Фестивале педагогических идей и инновационных разработок в г. Томске |  |

III. Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет.

| Название проекта | Уровень реализации | Год реализации | Виды работ, выполненные организацией | Автор | Сведения о проекте организации-заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Открытые горизонты» | Региональ-ный | 2011-2013 | Разработана и апробирована инновационная образовательная программа «Открытые горизонты». Разработаны авторские программы дополнительного образования школьников в контексте ФГОС. Разработаны инструменты оценки предметных, метапредметных и личностных результатов в начальной школе. | Рабочая группа по разработке программы, творческие группы педагогов | Программа направлена на выявление и сопровождение одаренных детей. Программа стала победителем конкурсного отбора. РЦРО, 2013г. (Распоряжение Департамента ОО ТО от 15.11.2013 г. № 1034-р). |
| «Школьная модель критериального оценивания образовательных результатов как средство формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности» | Региональ-ный | 2011-2016 | Разработана концепция мониторинга и образцы контрольно-измерительных материалов учебно-предметных (по литературному чтению) компетенций выпускников начальной школы | Творческая группа учителей начальной школы | Проект является совместным сетевым продуктом ОУ Томской области, партнеров по экспериментальной площадке (ТОИПКРО, МАОУ Гимназия №26 г. Томска, МБОУ СОШ №32 г. Томска, МАОУ-СОШ №4 г. Асино, МАОУ СОШ №4 г. Томска) |
| Разработка и апробация системы комплексной оценки качества образования в общеобразовательной организации в современных условиях. | региональный | 2013-2017гг. | Разработана и апробирована модель комплексной оценки качества образования в образовательной организации | Рабочая группа |  |

IV. Опыт организации и проведения стажировок за последние 5 лет (если имеется).

| № | Название стажировки, кол-во часов | Категория участников | Количество проведенных стажировок | Количество участников | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стажировки, проводимые в рамках ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» (ОГБУ «РЦРО») |  |  |  |  |  |
| 1 | «Практика организации образовательного процесса начальной школы в условиях реализации ФГОС» | Учителя начальных классов | 2 | 39 | 2014, 2015г. |
|  | Стажировка «Практика использования образовательной робототехники и легоконструирования в начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС» | Учителя начальный классов основной школы. Педагоги дополнительного образования | 1 | 12 | 2016 |
| Другие стажировки |  |  |  |  |  |